## Hoja 1
Actividades | Responsables | Realizado | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Sprint 0
Toma De RF y RNF | Matias y Nicolas | bar: Fase 1 S1
User Stories | Nicolas | bar: Fase 1 S1
Creación de plan arquitectónico | Nicolas | bar: Fase 1 S1 to Fase 1 S2
Matriz de trazabilidad | Matias | bar: Fase 1 S1
Toma de riesgos a lo largo del proyecto | Matias | bar: Fase 1 S1 to Fase 1 S2
Desarrollo de carta gantt | Matias | bar: Fase 1 S1
Creación de prototipo figma | Nicolas y matias | bar: Fase 1 S2
Preparación de entorno de desarrollo | Nicolas y matias | bar: Fase 1 S2 to Fase 1 S3
Migración historial pedidos base de datos Fenix | Nicolas | bar: Fase 1 S2 to Fase 1 S3
Creación de plan de pruebas | Nicolas | bar: Fase 1 S3
Sprint 1
Hito Fase 1 | Nicolas y matias | bar: Fase 1 S4
Autenticación de usuario | Matias | bar: Fase 1 S4
Cerrar sesión | Matias | bar: Fase 1 S4
CRUD Pedidos | Matias | bar: Fase 1 S4
Validación de Datos en Pedidos | Matias | bar: Fase 1 S4 to Fase 2 S5
Calendarios Pedidos | Nicolas | bar: Fase 2 S5
CRUD Inventarios | Nicolas | bar: Fase 2 S5 to Fase 2 S6
Validación de Datos en Inventarios | Nicolas | bar: Fase 2 S6
Pruebas QA e integración | Nicolas y matias | bar: Fase 2 S7
Sprint 2
Notificaciones pedidos chatbot | bar: Fase 2 S8
Envío de notificaciones por correo | bar: Fase 2 S9
Ajustes de aplicación notificaciones | bar: Fase 2 S9
Copia de respaldo automática | bar: Fase 2 S9 to Fase 2 S10
Reducción de materiales al completar el pedido | bar: Fase 2 S10
Vista Prioritaria de Pedidos Próximos a Vencer | bar: Fase 2 S10 to Fase 2 S11
Vista inventario función rápida agregar material | bar: Fase 2 S11
Chat Bot | bar: Fase 2 S11
Pruebas QA e integración | Nicolas y matias | bar: Fase 2 S12
Sprint 3
Dashboard rendimiento mensual | bar: Fase 2 S13
Dashboard costos | bar: Fase 2 S13
Dashboard rendimiento estados pedidos | bar: Fase 2 S14
Hito Fase 2 | bar: Fase 2 S15
Predicciones materiales | bar: Fase 2 S14 to Fase 2 S15
Pruebas QA e integración | Nicolas y matias | bar: Fase 3 S16 to Fase 3 S17
Sprint 4
Hito Fase 3 | bar: Fase 3 S18
Entrega y cierre del proyecto | bar: Fase 3 S18